## 工时评估表
序号 | 需求名称 | 需求编码 | 复杂度 | 优先级 | 产品设计 | 前端开发 | 后端开发 | 测试 | 合计 | 备注
一、首页仪表盘
1 | 数据概览与图表 | DASH-001 | 中等 | 高 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 数据卡片+饼图+柱状图+折线图+明细表
| 一、首页仪表盘小计 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
二、居民信息管理
2 | 居民档案与标签体系 | RES-001 | 复杂 | 高 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 列表/详情/编辑/标签分类/操作留痕
3 | 核心标签核实 | RES-002 | 复杂 | 高 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 低保/残疾/老年/社保4类核心标签
4 | 其他标签核实 | RES-003 | 中等 | 中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 公租房/计生/重症/涉军/困境儿童等
| 二、居民信息管理小计 |  |  |  | 4 | 6 | 7 | 4 | 21
三、数据导入
5 | 批量导入与校验 | IMP-001 | 复杂 | 高 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 居民/标签导入/预览/校验/结果反馈/模板
6 | 导入记录管理 | IMP-002 | 简单 | 中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 历史记录查询
| 三、数据导入小计 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
四、预警管理
7 | 预警处置与规则 | WARN-001 | 复杂 | 高 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 列表/详情/处置/规则配置/互斥规则
8 | 自动比对预警 | WARN-002 | 复杂 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 定时任务/自动比对/提醒通知
| 四、预警管理小计 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 11
五、任务管理
9 | 任务全生命周期 | TASK-001 | 复杂 | 高 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 列表/详情/派发/状态追踪/预警转任务
10 | 任务统计 | TASK-002 | 简单 | 中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 统计卡片/完成率
| 五、任务管理小计 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
六、统计报表
11 | 统计分析与报表 | RPT-001 | 中等 | 中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 多维度统计/趋势/明细/导出
| 六、统计报表小计 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
七、系统对接
12 | 核心系统对接 | SYS-001 | 复杂 | 高 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 民政/残疾/公安户籍3个核心系统
13 | 民生服务对接 | SYS-002 | 复杂 | 高 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 计生/养老/就业/工商4个系统
| 七、系统对接小计 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 10
八、系统管理
14 | 用户权限与配置 | MGT-001 | 复杂 | 高 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 用户/角色/权限/社区网格/标签字典/日志
| 八、系统管理小计 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
九、AI智能应用
15 | AI智能助手 | AI-001 | 复杂 | 中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 对话/问答/指引/查询/搜索/推荐/建议
| 九、AI智能应用小计 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
| 总 计 |  |  |  | 14 | 23 | 29 | 14 | 80 | 15个功能点

## 预算汇总
项目预算评估
预算信息
项目预算总额 | 120,000 | 元
单价（元/人天） | 1,500 | 元/人天
可用总工时 | 80 | 人天
工时分配
角色 | 工时(人天) | 金额(元) | 占比
产品设计 | 14 | 21000 | 17.5%
前端开发 | 23 | 34500 | 28.7%
后端开发 | 29 | 43500 | 36.2%
测试 | 14 | 21000 | 17.5%
总计 | 80 | 120000 | 100%
预算使用
实际工时 | 80 | 人天
实际费用 | 120,000 | 元
预算余额 | 0 | 元
工期估算
团队配置 | 人员 | 工期(天)
产品经理 | 1 | 14
前端开发 | 2 | 11.5
后端开发 | 2 | 14.5
测试工程师 | 1 | 14
建议总工期 |  | 14.5 | 工作日

## 说明
复杂度说明
简单(S) | 功能单一，页面数量少，无复杂业务逻辑
中等(M) | 功能较复杂，涉及多个页面或简单业务逻辑
复杂(P) | 功能复杂，涉及多系统对接、复杂业务规则
优先级说明
高 | 核心业务功能，必须优先完成
中 | 重要功能，但可稍后实现
低 | 辅助功能，可最后实现
工时说明
单位 | 人天（1人工作1天=1人天）
单价 | 1,500元/人天
总预算 | 120,000元 (80人天)
注意事项
1 | 此工时为预估，实际开发中可根据情况调整
2 | 系统对接需与第三方协调，时间可能延长
3 | AI功能依赖AI接口稳定性
4 | 建议预留5-10%缓冲工时
分阶段实施建议
第一阶段 | 首页仪表盘 + 居民信息管理核心（高优先级）
第二阶段 | 预警管理 + 任务管理 + 数据导入
第三阶段 | 统计报表 + 系统对接 + 系统管理
第四阶段 | AI智能应用（可作为后续迭代）