## 工时评估表
序号 | 需求名称 | 需求描述 | 产品设计 | 前端开发 | 后端开发 | 测试 | 合计
1 | 数据概览与图表 | 展示平台核心数据指标，包括居民总数、标签覆盖数、预警数量、任务完成率等关键数据卡片；通过环形饼图展示居民类别分布，柱状图展示预警类型统计，堆叠柱状图展示任务完成情况，面积折线图展示月度数据趋势，并提供社区维度统计明细表 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
2 | 居民档案与标签体系 | 实现居民基础信息的全生命周期管理，包括居民列表分页展示、多条件筛选查询、居民详情页折叠面板展示、居民信息编辑功能；建立完整的居民标签体系，支持标签分类树形结构管理、标签徽章展示、标签添加移除操作，所有操作均留痕可追溯 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10
3 | 核心标签核实 | 针对低保、残疾、老年、社保（4050人员）四类核心标签，对接第三方系统进行数据核验，确保居民实际享受的资格与标签一致。支持多字段核验逻辑、申报时间轴展示、子系统数据比对、异常状态标记等功能 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12
4 | 其他标签核实 | 覆盖公租房、计生、重症、涉军、困境儿童、支农返汉、残疾学费补贴等其他类型标签的核实功能，每类标签根据业务特点配置不同的核验规则和数据来源，支持多标签组合查询和批量核实 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11
5 | 批量导入与校验 | 支持居民基础信息和标签信息的批量Excel导入，提供导入模板下载功能；导入过程中进行数据格式校验、重复数据检测、关联关系核验；支持数据分页预览、错误行高亮提示、导入结果统计反馈，成功数据自动入库，失败数据导出错误清单 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
6 | 导入记录管理 | 记录所有数据导入操作的历史日志，包括导入时间、操作人员、导入文件、数据总量、成功数、失败数等信息，支持按时间范围和导入类型查询历史导入记录 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
7 | 预警处置与规则 | 实现预警信息的全流程管理，包括预警列表多条件筛选、预警详情完整展示、多方式预警处置（核实/修正/忽略）、处置状态流转；支持预警类型配置、预警规则引擎设置、标签互斥规则配置，灵活定义预警触发条件 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
8 | 自动比对预警 | 通过定时任务自动执行居民标签与第三方系统数据的比对，发现不一致自动生成预警记录；支持比对周期配置、预警等级设置、站内信提醒，确保问题及时发现和处理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
9 | 任务全生命周期 | 实现任务从创建到完成的全流程管理，包括任务列表展示、任务详情查看、任务派发分配、任务状态追踪（待处理/处理中/已完成/已驳回）、任务状态机流转；支持预警一键转任务、批量任务下发功能，提高工作效率 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12
10 | 任务统计 | 提供任务完成情况统计卡片，展示任务总量、已完成数、待处理数、完成率等关键指标，支持按时间、人员、社区等维度统计任务完成情况 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
11 | 统计分析与报表 | 提供多维度数据统计分析功能，包括居民类别统计、标签类型统计、预警类型统计、任务完成统计等；支持月度数据趋势分析、社区维度明细统计，所有报表均可导出为Excel格式，满足不同场景的数据需求 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
12 | 数据源对接 | 采用接口对接、rpa机器人等方式实现第三方数据源对接；目前确认的数据源有：低保系统、残疾人系统、高龄老人系统、公租房系统、灵活就业系统、计生系统、养老服务信息、殡葬数据、企业数据、居民底册数据、工商信息系统等；通过对接获取居民的基本信息等核心数据，用于标签核实和数据比对 | 2 | 6 | 15 | 2 | 25
14 | 用户权限与配置 | 提供完整的系统管理功能，包括用户管理（新增/编辑/删除/启用禁用）、角色管理、权限分配（菜单权限/数据权限/操作权限）；支持社区网格树形结构管理、标签字典维护、操作日志审计，确保系统安全可控 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
15 | AI智能助手 | 集成AI大模型能力，提供智能对话交互界面；支持政策问答（基于政策知识库）、自然语言数据查询、智能语义搜索、标签智能推荐、预警处置建议等AI功能，提升用户操作效率和智能化水平 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
| 总 计 |  | 15 | 30 | 57 | 16 | 118