## Slide 1
PROJECT EVALUATION REPORT
六角亭智慧街道
民政综合管理系统
项 目 立 项 评 审 报 告
◆ 六角亭街道办事处
政务信息化建设 · 2024年7月

## Slide 2
CONTENTS
目录
聚焦民政业务数字化转型
打造智慧街道治理新范式
01
项目提案
PROJECT PROPOSAL
02
评审会意见
REVIEW COMMENTS
03
决策事项
DECISION MATTERS
六角亭智慧街道民政系统
2 / 9

## Slide 3
PART 01
项目提案

## Slide 4
01
项目背景与现状分析
PROJECT BACKGROUND & CURRENT SITUATION
现状洞察
◆ 项目背景
— 民政业务数据分散在低保、残疾、公租房等多个系统，数据不互通
— 人工核实居民资格效率低，错保漏保风险高，缺乏智能预警手段
— 网格员走访、信息采集依赖纸质记录，信息更新不及时
— 街道管理层缺乏统一的数据视图，决策支撑不足
— 上级民政部门对基层治理数字化转型提出明确要求
◆ 现状问题与对策
信息孤岛：
各业务系统独立 → 建设统一居民信息库，一窗式展示
人工效率低：
资格核查依赖人工 → 引入AI智能匹配和自动比对
预警滞后：
问题发现靠举报 → 建立多维度预警规则引擎
走访困难：
网格员管理难 → 配套移动端，支持走访打卡记录
数据难用：
统计报表靠汇总 → 提供多维度统计报表和可视化
六角亭智慧街道民政系统
4 / 9

## Slide 5
02
项目目标、边界与核心方案
OBJECTIVES, SCOPE & CORE SOLUTION
战略定位
◆ 项目目标
— 建成街道级统一居民信息库，实现全量数据汇聚
— 实现低保、残疾、公租房等10类保障标签统一管理
— 建立智能预警体系，预警响应时效提升50%以上
— 网格员移动端全覆盖，走访记录电子化
— AI政策匹配覆盖率达90%，减少人工遗漏
◆ 项目边界
覆盖范围：
六角亭街道全部社区、小区、网格
服务对象：
街道民政办、社区工作者、网格员、居民
系统边界：
对接上级民政系统数据，不替代原有业务系统
暂不涉及：
资金发放审批、财务结算等需政务专网业务
网格员管理：
已暂缓，后续根据实际需求再建设
六角亭智慧街道民政系统
5 / 9

## Slide 6
03
核心功能模块
CORE FUNCTION MODULES
能力矩阵
居
居民信息管理
全量居民底册、基础信息、保障标签、历史档案一体化管理
警
智能预警管理
到龄/到期/财产/死亡等多维度规则预警与闭环处理
AI
AI政策匹配
基于居民条件智能推荐可享受政策，减少人工遗漏
报
统计报表
多维度数据统计、可视化图表、一键导出分析报告
导
数据导入
居民基础信息、政策待遇标签批量模板化导入
移
网格员移动端
居民查询、走访打卡、走访记录、现场信息采集
六角亭智慧街道民政系统
6 / 9

## Slide 7
04
实施计划与投资预算
IMPLEMENTATION PLAN & BUDGET
落地路径
M1
需求调研
业务梳理 / 需求确认 / 方案设计
M2
系统开发
后台管理端 / 核心功能开发
M3
移动端开发
网格员移动端 / 接口联调
M4
测试上线
测试培训 / 试运行验收
序号
费用类别
内容说明
预算（万元）
01
需求调研与设计
业务梳理、原型设计、方案输出
8.0
02
后台管理系统开发
居民、预警、报表、AI匹配等模块
28.0
03
网格员移动端开发
移动H5、走访打卡、居民查询
12.0
04
系统部署与集成
云资源、部署配置、接口对接
6.0
05
培训与运维
操作培训、1年运维支持
6.0
合计总投资
60.0 万元
六角亭智慧街道民政系统
7 / 9

## Slide 8
05
风险分析与控制措施
RISK ANALYSIS & CONTROL MEASURES
风险管控
高风险
数据迁移风险
历史数据多系统分散、格式不统一。控制：详细映射方案 + 三轮核对 + 原始数据可追溯。
高风险
需求变更风险
民政业务政策调整频繁。控制：敏捷迭代，每2周版本交付，建立变更评审机制。
中风险
用户接受度风险
社区工作者年龄跨度大。控制：界面简洁易用，图文操作手册，分批面对面培训。
中风险
数据安全风险
居民敏感信息泄露风险。控制：加密存储，操作留痕，严格权限分级，符合等保要求。
低风险
进度延期风险
4个月周期功能较多。控制：关键路径管理，预留2周缓冲期，核心功能优先交付。
低风险
预算超支风险
需求变更可能推高成本。控制：严格变更管理，超预算需求走追加审批流程。
六角亭智慧街道民政系统
8 / 9

## Slide 9
06
评审会意见 & 决策事项
REVIEW OPINIONS & DECISION MATTERS
结论输出
评审会意见
业务部门 · 民政办
确认需求覆盖全面，预警规则和标签体系符合街道实际业务场景，建议加快推进。
技术部门 · 党政办
技术方案可行，采用Vue3+Element Plus主流技术栈，云部署成本可控。
财务部门
60万预算在政务信息化项目合理区间内，建议按季度分期拨付。
法务部门
需明确数据安全保密条款，居民个人信息保护须符合《个人信息保护法》。
决策事项
决策一 · 项目立项
同意"六角亭智慧街道民政综合管理系统"项目正式立项。
决策二 · 投资预算
总投资预算控制在60万元以内，从街道政务信息化专项经费列支。
决策三 · 建设模式
街道自建+云部署，民政办牵头、党政办配合，公开招标确定承建单位。
决策四 · 项目周期
总工期4个月（M1调研 → M4上线验收），2024年Q3完成全部建设。
六角亭智慧街道民政系统
9 / 9